## 全体進捗サマリー
KAMUY ShopifyEC構築 タスク進捗管理表
作成日: 2026年3月16日 プロジェクト: WinGrow ECサイト「KAMUY」Shopify構築 本公開目標: 2026年4月25日（GW商戦前）
凡例： ✅ 完了（緑） 🔄 作業中・一部完了（黄） ❌ 未着手（橙） ⚠️ 要確認（赤）
フェーズ | タスク数 | 完了 | 作業中 | 未着手 | 要確認 | 進捗率 | 備考
Phase 0: 準備・素材収集 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 20% | WinGrow様への確認が必要
Phase 1-A: ストア初期設定 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67% | 決済設定・ドメイン接続が未完了
Phase 1-B: PSD素材書き出し | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | PSD共有待ち
Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 94% | クロスブラウザチェックのみ残
Phase 1-D: 下層ページ調整 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 71% | 特商法ページの詳細入力が必要
Phase 2: アプリ導入 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | ⚠️ 全未着手・遅延中
Phase 3: 商品登録・価格設定 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18% | 商品素材（画像・テキスト）待ち
Phase 4: 結合テスト | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | Phase 2・3完了後
Phase 5: 受け入れ・運用準備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
Phase 6: プレオープン〜本公開 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
合計 | 95 | 28 | 3 | 62 | 1 | 29% | 本公開まで約40日

## Phase0-1 タスク詳細
Phase 0〜1 タスク詳細
# | タスク | 担当 | 期限 | ステータス | 優先度 | 備考
【Phase 0: 準備・素材収集】
0-1 | 8商品の最終選定・確定 | WinGrow | 3/7 | ⚠️ 要確認 | 🔴 高 | ヒアリングシートに8商品記載（WBSは6商品）
0-2 | 商品画像素材の収集・提出 | WinGrow | 3/7 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 商品登録に必須。早急な提出が必要
0-3 | TikTokショップ画像の流用可否確認 | WinGrow | 3/5 | ❌ 未着手 | 🟡 中
0-4 | 商品テキストテンプレート作成（1商品分） | G1st | 3/5 | ✅ 完了 | 🟢 低 | ヒアリングシートに記載あり
0-5 | 商品テキスト作成（6〜8商品分） | WinGrow | 3/14 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 期限超過。早急な対応が必要
0-6 | 配送料設定ヒアリングシート回答 | WinGrow | 3/7 | ✅ 完了 | 🟢 低 | 回答済み
0-7 | 送料無料ライン金額の最終確定 | WinGrow/G1st | 3/10 | ⚠️ 要確認 | 🟡 中 | ¥10,000で仮設定中（最終確定待ち）
0-8 | 人気ランキング商品（1〜4位）の選定 | WinGrow | 3/7 | ❌ 未着手 | 🟡 中
0-9 | イチオシ商品の選定 | WinGrow | 3/7 | ❌ 未着手 | 🟡 中
0-10 | 過去TikTok動画配信データの共有 | WinGrow | 3/10 | ❌ 未着手 | 🟢 低
【Phase 1-A: ストア初期設定】
1-1 | Shopifyアカウント取得 | G1st | - | ✅ 完了 | 🟢 低
1-2 | テスト商品ページ作成 | G1st | - | ✅ 完了 | 🟢 低
1-3 | ドメイン取得・DNS設定（kamuy-shop.jp） | G1st | 3/7 | ⚠️ 要確認 | 🔴 高 | 取得済み。ShopifyへのDNS接続が未完了
1-4 | ストア基本情報設定（店名・住所・電話番号） | G1st | 3/6 | ✅ 完了 | 🟢 低 | 3/16完了
1-5 | Shopifyペイメンツ有効化・設定 | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | テスト注文に必須。早急に対応が必要
1-6 | テーマのバックアップ（複製） | G1st | 3/5 | ✅ 完了 | 🟢 低 | wingrow-themeが現行テーマ
【Phase 1-B: PSD素材書き出し】
1-7 | PSDファイルのレイヤー構造確認・整理 | G1st | 3/5 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | PSD共有状況不明
1-8 | カラーコード抽出 | G1st | 3/5 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-9 | フォント情報抽出 | G1st | 3/5 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-10 | 余白・カラム幅・セクション間隔の計測 | G1st | 3/6 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-11 | ヒーローバナー背景画像の書き出し | G1st | 3/6 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-12 | ロゴ画像の書き出し（SVG/PNG） | G1st | 3/6 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-13 | 装飾要素の書き出し（波模様・和柄ライン等） | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-14 | カテゴリーアイコン・バナー画像の書き出し | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-15 | 「当店イチオシ」等の特集バナー書き出し | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-16 | 書き出し画像の最適化（圧縮・WebP変換） | G1st | 3/8 | ❌ 未着手 | 🟡 中
1-17 | Shopify管理画面 → ファイルに画像アップロード | G1st | 3/8 | ❌ 未着手 | 🟡 中
【Phase 1-C: TOPページ Liquidセクション開発】
1-18 | コード編集環境セットアップ（Shopify CLI） | G1st | 3/8 | ✅ 完了 | 🟢 低 | GitHubリポジトリで管理中
1-19 | 共通CSS作成（カラー変数・フォント定義） | G1st | 3/9 | ✅ 完了 | 🟢 低 | theme.liquidに実装済み
1-20 | ヘッダー カスタマイズ（ロゴ・ナビ） | G1st | 3/10 | ✅ 完了 | 🟢 低 | header.liquidに実装済み
1-21 | ヒーローバナー セクション作成 | G1st | 3/11 | ✅ 完了 | 🟢 低 | hero-banner.liquidに実装済み
1-22 | 人気ランキング セクション作成 | G1st | 3/12 | ✅ 完了 | 🟢 低 | ranking.liquidに実装済み
1-23 | 「カテゴリーから選ぶ」セクション作成 | G1st | 3/13 | ✅ 完了 | 🟢 低 | category-grid.liquidに実装済み
1-24 | 「目的で選ぶ」セクション作成 | G1st | 3/14 | ✅ 完了 | 🟢 低 | purpose-select.liquidに実装済み
1-25 | 「お買い得商品」セクション作成 | G1st | 3/15 | ✅ 完了 | 🟢 低 | product-grid.liquidに実装済み
1-26 | 「今期のおすすめ」セクション作成 | G1st | 3/15 | ✅ 完了 | 🟢 低 | product-grid.liquidに実装済み
1-27 | 「当店イチオシ」セクション作成 | G1st | 3/16 | ✅ 完了 | 🟢 低 | featured-product.liquidに実装済み
1-28 | お知らせ・会社情報セクション作成 | G1st | 3/16 | ✅ 完了 | 🟢 低 | news-sns.liquidに実装済み
1-29 | フッター カスタマイズ | G1st | 3/17 | ✅ 完了 | 🟢 低 | footer.liquidに実装済み
1-30 | TOPページ全セクションの組み上げ・順序調整 | G1st | 3/17 | ✅ 完了 | 🟢 低 | index.jsonで8セクション構成済み
1-31 | レスポンシブ対応: スマートフォン表示調整 | G1st | 3/18 | ✅ 完了 | 🟡 中 | 実装済み（要最終確認）
1-32 | レスポンシブ対応: タブレット表示調整 | G1st | 3/18 | ✅ 完了 | 🟡 中 | 実装済み（要最終確認）
1-33 | PC/SP/タブレット クロスブラウザチェック | G1st | 3/18 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 実商品データ投入後に実施予定
【Phase 1-D: 下層ページ スタイル調整】
1-34 | 商品ページのスタイル調整 | G1st | 3/19 | ✅ 完了 | 🟢 低 | main-product.liquidに実装済み
1-35 | コレクション（商品一覧）ページのスタイル調整 | G1st | 3/20 | ✅ 完了 | 🟢 低 | main-collection.liquidに実装済み
1-36 | カートページのスタイル調整 | G1st | 3/20 | ✅ 完了 | 🟢 低 | main-cart.liquidに実装済み
1-37 | 特定商取引法ページ作成 | G1st | 3/21 | 🔄 一部完了 | 🟡 中 | テンプレート作成済み。詳細情報の入力が必要
1-38 | プライバシーポリシーページ作成 | G1st | 3/21 | ✅ 完了 | 🟢 低 | 3/16完了（Shopify標準ポリシー）
1-39 | ご利用ガイドページ作成 | G1st | 3/21 | ✅ 完了 | 🟢 低 | 3/16完了（注文方法・支払い・送料・不良品）
1-40 | 全ページ間の遷移・ナビゲーション動作確認 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 商品登録後に実施予定

## Phase2-6 タスク詳細
Phase 2〜6 タスク詳細
# | タスク | 担当 | 期限 | ステータス | 優先度 | 備考
【Phase 2: アプリ導入・設定（⚠️ 全未着手・遅延中）】
2-1 | Mikawaya Subscription インストール・初期設定 | G1st | 3/16 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | WBS予定日（3/16）を過ぎている
2-2 | 月額500円サブスクプラン作成 | G1st | 3/18 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 2-1完了後
2-3 | 会員タグ（GoldMember）自動付与設定 | G1st | 3/18 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 2-1完了後
2-4 | RuffRuff 購入特典 インストール・初期設定 | G1st | 3/19 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 2-3完了後
2-5 | 会員タグ連動の卸値割引ルール設定 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 2-4完了後
2-6 | 配送マネージャー インストール・初期設定 | G1st | 3/19 | ❌ 未着手 | 🔴 高
2-7 | 佐川e飛伝II CSV出力テンプレート設定 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-6完了後
2-8 | 配送日時指定UI設定 | G1st | 3/22 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-6完了後
2-9 | CRM PLUS on LINE インストール・初期設定 | G1st | 3/22 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | LINE公式アカウント準備が前提
2-10 | LINE公式アカウント連携設定 | G1st | 3/24 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | WinGrow側のLINE公式アカウント準備が必要
2-11 | カゴ落ちLINEリマインド設定 | G1st | 3/25 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-10完了後
2-12 | 発送完了LINE通知設定 | G1st | 3/25 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-10完了後
【Phase 3: 商品登録・価格設定】
3-1 | 商品カテゴリ（コレクション）設計・作成 | G1st | 3/19 | ✅ 完了 | 🟢 低 | 3/16完了（タラバガニ・ズワイガニ・紅鮭）
3-2 | 商品登録 1商品目（テンプレ検証用） | G1st | 3/20 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 商品画像・テキスト待ち（0-2, 0-5）
3-3 | 商品登録 残り商品（6〜8商品） | G1st | 3/24 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 3-2完了後
3-4 | 通常価格・卸値（会員価格）の設定 | G1st | 3/26 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 2-5・3-3完了後
3-5 | 商品画像のリサイズ・最適化 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 画像素材待ち（0-2）
3-6 | 送料設定（エリア別） | G1st | 3/26 | 🔄 一部完了 | 🟡 中 | 全国一律¥870で仮設定。エリア別設定が必要
3-7 | 送料無料ライン設定（金額確定後） | G1st | 3/27 | 🔄 一部完了 | 🟡 中 | ¥10,000で仮設定（最終確定待ち）
3-8 | TOPページ: 人気ランキングに実商品データ投入 | G1st | 3/27 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 商品登録後
3-9 | TOPページ: イチオシ商品に実商品データ投入 | G1st | 3/27 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 商品登録後
3-10 | TOPページ: お買い得・おすすめに実商品データ投入 | G1st | 3/28 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 商品登録後
3-11 | 目的別カテゴリページ作成（誕生日/お正月等） | G1st | 3/28 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 3-1・3-3完了後
【Phase 4: 結合テスト】
4-1 | 非会員 購入フローテスト | G1st | 3/30 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | Phase 3完了後
4-2 | 会員登録フローテスト（月額500円サブスク） | G1st | 3/30 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 2-2完了後
4-3 | 会員 購入フローテスト（卸値自動適用確認） | G1st | 4/1 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 4-2・2-5完了後
4-4 | 佐川CSV出力テスト | G1st | 4/1 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-7・4-1完了後
4-5 | 配送日時指定の動作確認 | G1st | 4/1 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-8完了後
4-6 | LINE通知テスト（カゴ落ち・発送完了） | G1st | 4/3 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 2-11・2-12完了後
4-7 | TOP→商品詳細→カート→チェックアウト 導線テスト | G1st | 4/3 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | 1-40・3-4完了後
4-8 | スマートフォン表示テスト（全ページ） | G1st | 4/4 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 1-33完了後
4-9 | PC表示テスト（全ページ） | G1st | 4/4 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 1-33完了後
4-10 | 佐川CSV → e飛伝II 取込テスト | WinGrow/G1st | 4/7 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 4-4完了後
4-11 | 不具合修正・調整 | G1st | 4/9 | ❌ 未着手 | 🟡 中 | 4-1〜4-10完了後
【Phase 5: 受け入れ・運用準備】
5-1 | WinGrow様向け管理画面操作レクチャー | G1st | 4/11 | ❌ 未着手 | 🟡 中
5-2 | 受注〜発送の運用フロー確認 | WinGrow/G1st | 4/14 | ❌ 未着手 | 🟡 中
5-3 | WinGrow様による受入テスト | WinGrow | 4/16 | ❌ 未着手 | 🟡 中
5-4 | 運用マニュアル作成（日次オペレーション手順） | G1st | 4/14 | ❌ 未着手 | 🟡 中
5-5 | GW期間中の運用体制・対応フロー策定 | WinGrow/G1st | 4/16 | ❌ 未着手 | 🟡 中
【Phase 6: プレオープン〜本公開】
6-1 | プレオープン（限定公開・社内テスト注文） | G1st/WinGrow | 4/19 | ❌ 未着手 | 🔴 高
6-2 | プレオープン中の不具合・改善対応 | G1st | 4/21 | ❌ 未着手 | 🟡 中
6-3 | kamuy-shop.jp ドメイン切替え（本番URL公開） | G1st | 4/22 | ❌ 未着手 | 🔴 高
6-4 | 【本公開】 | G1st/WinGrow | 4/25 | ❌ 未着手 | 🔴 高 | GW商戦前の本公開目標
6-5 | TikTokショップからECサイトへの導線設置 | WinGrow | 4/28 | ❌ 未着手 | 🟡 中
6-6 | 公開後モニタリング（注文・決済・配送の正常稼働確認） | G1st/WinGrow | 5/2 | ❌ 未着手 | 🟡 中

## WBS要件漏れチェック
WBS vs 現状 要件漏れ・差異チェック表
優先度 | 項目 | WBS記載 | 現状 | 差異・リスク | 対応方針
🔴 高 | ドメイン | kamui.co.jp | kamuy-shop.jp取得済み | WBSのドメイン記載が誤り。DNS設定・Shopify連携の作業が必要。 | Xserver情報の受領後、DNS設定を実施。WBSのドメインを修正。
🔴 高 | 商品数 | 6商品 | ヒアリングシートに8商品記載 | WBSの工数見積もりが2商品分不足。商品登録・画像収集・テキスト作成のタスクを増やす必要あり。 | WinGrowに最終確認。WBSの工数見直しが必要。
🔴 高 | 決済設定（Shopifyペイメンツ） | 3/7までに設定 | 未設定 | テスト注文・本公開に必須。未設定のままでは購入不可。 | 早急に設定が必要。審査に必要な情報を確認・入力。
🔴 高 | アプリ導入（全4種） | 3/14〜3/25 | 全て未着手 | Phase 2のタスクは全て未着手。3/14〜開始予定だが現在3/16のため遅延リスクあり。 | Mikawaya Subscriptionから優先的に着手。スケジュールのリカバリープランを策定。
🟡 中 | 送料設定（エリア別） | 北海道/本州/四国/九州/沖縄別 | 全国一律¥870で仮設定 | ヒアリングシートの送料表に基づくエリア別設定が未完了。 | ヒアリングシートの送料表に基づきエリア別に設定が必要。
🟡 中 | 代引き手数料 | WBSに記載なし | ヒアリングシートに詳細あり（¥10,000以下¥330等） | WBSに代引き手数料設定タスクが漏れている。Shopify標準では代引き手数料の自動加算ができない。 | 代替案（アプリ・カスタムLiquid）の検討が必要。次回打合せで確認。
🟡 中 | 特商法ページ | 詳細情報の記載が必要 | テンプレートのみ作成済み | 会社情報・返品条件等の詳細情報が未入力。法的必須ページのため本公開前に必須。 | 会社情報・代表者名・返品条件等の詳細を入力して完成させる。
🟡 中 | 送料無料ライン | 15,000円で検討中（WBS） | ¥10,000で仮設定 | WBSと現在の仮設定に差異あり。最終確定が必要。 | WinGrowに最終確認が必要。
🟡 中 | LINE公式アカウント | WinGrow側で準備 | 準備状況不明 | CRM PLUS on LINEの設定にはLINE公式アカウントが必要。準備状況の確認が必要。 | 次回打合せで確認。
🟡 中 | 佐川CSV連携 | 配送マネージャーアプリ経由 | 未設定 | e飛伝IIのCSVフォーマット確認が必要。WinGrow側での取込テスト（4-10）も必要。 | 配送マネージャー導入後にCSVフォーマットを確認。
🟢 低 | テーマ | Dawn（Shopify公式） | wingrow-theme（カスタム） | カスタムテーマで実装済み。問題なし。 | 現状維持。
🟢 低 | TikTokショップ連携 | 導線設置（6-5） | 未対応 | WinGrow側タスクだが、本公開後の集客に直結するため早期に計画を確認。 | 本公開後のタスクとして管理。

## マイルストーン
マイルストーン進捗
日付 | マイルストーン | ステータス | 残日数（3/16時点） | 備考
3/7 | 6（→8）商品・素材確定 | ❌ 未完了 | 期限超過 | WinGrow様への確認が必要
3/8 | PSD素材書き出し完了 | ❌ 未完了 | 期限超過 | PSD共有状況の確認が必要
3/18 | TOPページ カスタムLiquid開発完了 | ✅ 完了 | 2日後 | Liquidセクション全8種の実装完了
3/21 | ストア全体構築完了（TOP+下層+固定ページ） | 🔄 進行中 | 5日後 | 固定ページは一部完了。特商法の詳細入力が必要
3/25 | 全アプリ導入・設定完了 | ❌ 未着手 | 9日後 | ⚠️ 全未着手のため遅延リスクが高い
3/28 | 商品登録・価格設定・TOPページ実データ投入完了 | ❌ 未着手 | 12日後 | 商品素材の提出待ち
4/9 | 結合テスト完了 | ❌ 未着手 | 24日後
4/16 | プレオープン開始 | ❌ 未着手 | 31日後
4/25 | 【本公開】（GW商戦前） | ❌ 未着手 | 40日後 | GW商戦前の本公開目標
5/2 | 公開後安定稼働確認 | ❌ 未着手 | 47日後