## 全体進捗サマリー
KAMUY ECサイト構築 WBS 進捗管理表
プロジェクト: WinGrow ECサイト「KAMUY」Shopify構築 ¦ 本公開目標: 2026年4月25日（GW商戦前） ¦ 最終更新: 2026年3月16日
フェーズ | タスク数 | 完了 | 作業中 | 未着手 | 進捗率 | ステータス | 備考
Phase 0: 準備・素材収集 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | ⚠️ 遅延
Phase 1-A: ストア初期設定 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67% | 🔄 進行中
Phase 1-B: PSD素材書き出し | 11 | 0 | 0 | 11 | 0% | ❌ 未着手
Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | ✅ 完了
Phase 1-D: 下層ページ調整 | 7 | 3 | 1 | 3 | 57% | 🔄 進行中
Phase 2: アプリ導入 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0% | 🔴 遅延
Phase 3: 商品登録・価格設定 | 11 | 3 | 2 | 6 | 45% | 🔄 進行中
Phase 4: 結合テスト | 11 | 0 | 0 | 11 | 0% | ❌ 未着手
Phase 5: 受け入れ・運用準備 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | ❌ 未着手
Phase 6: プレオープン〜本公開 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | ❌ 未着手
合計 | 95 | 29 | 3 | 63 | 31% | 🔄 進行中 | 本公開目標: 4/25
■ マイルストーン
日付 | マイルストーン | ステータス
3/7 | 6商品・素材確定 |  |  |  |  | ❌ 未完了（期限超過）
3/8 | PSD素材書き出し完了 |  |  |  |  | ❌ 未完了（期限超過）
3/18 | TOPページ カスタムLiquid開発完了 |  |  |  |  | ✅ 完了（Liquid構築済み）
3/21 | ストア全体構築完了（TOP+下層+固定ページ） |  |  |  |  | 🔄 進行中（固定ページ一部完了）
3/25 | 全アプリ導入・設定完了 |  |  |  |  | ❌ 未着手（要急対応）
3/28 | 商品登録・価格設定・TOPページ実データ投入完了 |  |  |  |  | ❌ 未着手
4/9 | 結合テスト完了 |  |  |  |  | ❌ 未着手
4/16 | プレオープン開始 |  |  |  |  | ❌ 未着手
4/25 | ★本公開（GW商戦前）★ |  |  |  |  | ❌ 未着手
5/2 | 公開後安定稼働確認 |  |  |  |  | ❌ 未着手

## WBSタスク一覧
KAMUY ECサイト構築 WBS タスク一覧
# | フェーズ | タスク内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 備考 | 優先度 | 依存関係
0-1 | Phase 0: 準備・素材収集 | 6商品の最終選定・確定 | WinGrow | 3/7 | ⚠️ 要確認 | ヒアリングシートに8商品記載（WBSと相違） | 🔴 高
0-2 | Phase 0: 準備・素材収集 | 商品画像素材の収集・提出 | WinGrow | 3/7 | ❌ 未着手 | 未提出 | 🔴 高
0-3 | Phase 0: 準備・素材収集 | TikTokショップ画像の流用可否確認 | WinGrow | 3/5 | ❌ 未着手 | 未確認 | 🟡 中
0-4 | Phase 0: 準備・素材収集 | 商品テキストテンプレート作成（1商品分） | G1st | 3/5 | ✅ 完了 | ヒアリングシートに記載あり | 🟡 中
0-5 | Phase 0: 準備・素材収集 | 商品テキスト作成（6〜8商品分） | WinGrow | 3/14 | ❌ 未着手 | ヒアリングシート参照 | 🔴 高 | 0-4
0-6 | Phase 0: 準備・素材収集 | 配送料設定ヒアリングシート回答 | WinGrow | 3/7 | ✅ 完了 | 回答済み | 🟡 中
0-7 | Phase 0: 準備・素材収集 | 送料無料ライン金額の最終確定 | WinGrow/G1st | 3/10 | ⚠️ 要確認 | ¥10,000で仮設定済み（要最終確認） | 🟡 中 | 0-6
0-8 | Phase 0: 準備・素材収集 | 人気ランキング商品（1〜4位）の選定 | WinGrow | 3/7 | ❌ 未着手 | 未選定 | 🟡 中
0-9 | Phase 0: 準備・素材収集 | イチオシ商品の選定 | WinGrow | 3/7 | ❌ 未着手 | 未選定 | 🟡 中
0-10 | Phase 0: 準備・素材収集 | 過去TikTok動画配信データの共有 | WinGrow | 3/10 | ❌ 未着手 | 未共有 | 🟢 低
1-1 | Phase 1-A: ストア初期設定 | Shopifyアカウント取得 | G1st | - | ✅ 完了 | 完了済み | 🟡 中
1-2 | Phase 1-A: ストア初期設定 | テスト商品ページ作成 | G1st | - | ✅ 完了 | 完了済み | 🟡 中
1-3 | Phase 1-A: ストア初期設定 | ドメイン取得・DNS設定（kamuy-shop.jp） | G1st | 3/7 | ⚠️ 要確認 | 取得済み。Shopify連携未実施 | 🔴 高
1-4 | Phase 1-A: ストア初期設定 | ストア基本情報設定（店名・住所・問い合わせ先等） | G1st | 3/6 | ✅ 完了 | 本日完了（住所・電話番号を設定） | 🟡 中
1-5 | Phase 1-A: ストア初期設定 | Shopifyペイメンツ有効化・設定 | G1st | 3/7 | ❌ 未設定 | 未設定（早急対応必要） | 🔴 高
1-6 | Phase 1-A: ストア初期設定 | テーマのバックアップ（複製） | G1st | 3/5 | ✅ 完了 | wingrow-themeが現行テーマ | 🟡 中
1-7 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | PSDファイルのレイヤー構造確認・整理 | G1st | 3/5 | ❌ 未着手 | PSDの共有状況不明 | 🟡 中
1-8 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | カラーコード抽出 | G1st | 3/5 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-9 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | フォント情報抽出 | G1st | 3/5 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-10 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | 余白・カラム幅・セクション間隔の計測 | G1st | 3/6 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-11 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | ヒーローバナー背景画像の書き出し（WebP/PNG） | G1st | 3/6 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-12 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | ロゴ画像の書き出し（SVG/PNG） | G1st | 3/6 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-13 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | 装飾要素の書き出し（波模様・和柄ライン・アイコン等） | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-14 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | カテゴリーアイコン・バナー画像の書き出し | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-15 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | 「当店イチオシ」等の特集バナー書き出し | G1st | 3/7 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-7
1-16 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | 書き出し画像の最適化（圧縮・WebP変換） | G1st | 3/8 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-11〜1-15
1-17 | Phase 1-B: PSD素材書き出し | Shopify管理画面 → コンテンツ > ファイルに画像アップロード | G1st | 3/8 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-16
1-18 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | コード編集環境セットアップ（Shopify CLI） | G1st | 3/8 | ✅ 完了 | GitHubリポジトリ（wojp_admin）で管理中 | 🟡 中
1-19 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 共通CSS作成（カラー変数・フォント定義・レスポンシブ） | G1st | 3/9 | ✅ 完了 | wingrow.cssに実装済み | 🟡 中 | 1-18
1-20 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | ヘッダー カスタマイズ（ロゴ・ナビ・会員登録ボタン） | G1st | 3/10 | ✅ 完了 | wg-header.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-21 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | ヒーローバナー セクション作成 | G1st | 3/11 | ✅ 完了 | wg-hero-slider.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-22 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 人気ランキング セクション作成 | G1st | 3/12 | ✅ 完了 | wg-product-ranking.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-23 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 「カテゴリーから選ぶ」セクション作成 | G1st | 3/13 | ✅ 完了 | wg-category.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-24 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 「目的で選ぶ」セクション作成（用途別タブ） | G1st | 3/14 | ✅ 完了 | wg-purpose.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-25 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 「お買い得商品」セクション作成 | G1st | 3/15 | ✅ 完了 | wg-sale-products.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-26 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 「今期のおすすめ」セクション作成 | G1st | 3/15 | ✅ 完了 | wg-seasonal.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-27 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | 「当店イチオシ」セクション作成 | G1st | 3/16 | ✅ 完了 | wg-featured.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-28 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | お知らせ・会社情報セクション作成 | G1st | 3/16 | ✅ 完了 | wg-news-sns.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-29 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | フッター カスタマイズ（ナビリンク・会社情報・SNSリンク） | G1st | 3/17 | ✅ 完了 | wg-footer.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-30 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | TOPページ全セクションの組み上げ・順序調整 | G1st | 3/17 | ✅ 完了 | index.jsonで8セクション構成済み | 🟡 中 | 1-20〜1-29
1-31 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | レスポンシブ対応: スマートフォン表示調整 | G1st | 3/18 | ✅ 完了 | 実装済み（要最終確認） | 🟡 中 | 1-30
1-32 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | レスポンシブ対応: タブレット表示調整 | G1st | 3/18 | ✅ 完了 | 実装済み（要最終確認） | 🟡 中 | 1-30
1-33 | Phase 1-C: Liquidセクション開発 | PC/SP/タブレット クロスブラウザチェック | G1st | 3/18 | ❌ 未着手 | 実商品データ投入後に実施予定 | 🟡 中 | 3-3
1-34 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | 商品ページのスタイル調整 | G1st | 3/19 | ✅ 完了 | main-product.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-35 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | コレクション（商品一覧）ページのスタイル調整 | G1st | 3/20 | ✅ 完了 | main-collection.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-36 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | カートページのスタイル調整 | G1st | 3/20 | ✅ 完了 | main-cart.liquidに実装済み | 🟡 中 | 1-19
1-37 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | 特定商取引法ページ作成 | G1st | 3/21 | 🔄 一部完了 | 本日作成（詳細情報の入力が必要） | 🟡 中
1-38 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | プライバシーポリシーページ作成 | G1st | 3/21 | ✅ 完了 | 本日完了（Shopify標準ポリシーを有効化） | 🟡 中
1-39 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | ご利用ガイドページ作成（送料・配送・返品） | G1st | 3/21 | ✅ 完了 | 本日作成（送料・配送情報を記載） | 🟡 中
1-40 | Phase 1-D: 下層ページ調整 | 全ページ間の遷移・ナビゲーション動作確認 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 | 商品登録後に実施予定 | 🟡 中 | 3-3
2-1 | Phase 2: アプリ導入 | Mikawaya Subscription インストール・初期設定 | G1st | 3/16 | ❌ 未着手 | WBS予定日を過ぎている（要急対応） | 🔴 高
2-2 | Phase 2: アプリ導入 | 月額500円サブスクプラン作成 | G1st | 3/18 | ❌ 未着手 |  | 🔴 高 | 2-1
2-3 | Phase 2: アプリ導入 | 会員タグ（GoldMember）自動付与設定 | G1st | 3/18 | ❌ 未着手 |  | 🔴 高 | 2-1
2-4 | Phase 2: アプリ導入 | RuffRuff 購入特典 インストール・初期設定 | G1st | 3/19 | ❌ 未着手 |  | 🔴 高 | 2-3
2-5 | Phase 2: アプリ導入 | 会員タグ連動の卸値割引ルール設定 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 |  | 🔴 高 | 2-4
2-6 | Phase 2: アプリ導入 | 配送マネージャー インストール・初期設定 | G1st | 3/19 | ❌ 未着手 | 要対応 | 🔴 高
2-7 | Phase 2: アプリ導入 | 佐川e飛伝II CSV出力テンプレート設定 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-6
2-8 | Phase 2: アプリ導入 | 配送日時指定UI設定 | G1st | 3/22 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-6
2-9 | Phase 2: アプリ導入 | CRM PLUS on LINE インストール・初期設定 | G1st | 3/22 | ❌ 未着手 | LINE公式アカウント準備が前提 | 🟡 中
2-10 | Phase 2: アプリ導入 | LINE公式アカウント連携設定 | G1st | 3/24 | ❌ 未着手 | WinGrow側のLINE公式アカウント準備が必要 | 🟡 中 | 2-9
2-11 | Phase 2: アプリ導入 | カゴ落ちLINEリマインド設定 | G1st | 3/25 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-10
2-12 | Phase 2: アプリ導入 | 発送完了LINE通知設定 | G1st | 3/25 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-10
3-1 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 商品カテゴリ（コレクション）設計 | G1st | 3/19 | ✅ 完了 | 本日完了（タラバガニ・ズワイガニ・紅鮭を作成） | 🟡 中
3-2 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 商品登録 1商品目（テンプレ検証用） | G1st | 3/20 | ❌ 未着手 | 商品画像・テキスト待ち | 🔴 高 | 0-2, 0-5
3-3 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 商品登録 残り商品（6〜8商品） | G1st | 3/24 | ❌ 未着手 |  | 🔴 高 | 3-2
3-4 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 通常価格・卸値（会員価格）の設定 | G1st | 3/26 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-5, 3-3
3-5 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 商品画像のリサイズ・最適化 | G1st | 3/21 | ❌ 未着手 | 画像素材待ち（0-2） | 🟡 中 | 0-2
3-6 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 送料設定（エリア別: 北海道/本州/四国/九州/沖縄） | G1st | 3/26 | 🔄 一部完了 | 本日一部完了（全国一律¥870・¥10,000以上無料を設定） | 🟡 中 | 0-7
3-7 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 送料無料ライン設定（金額確定後） | G1st | 3/27 | 🔄 仮設定 | 本日¥10,000で仮設定（最終確定待ち） | 🟡 中 | 0-7
3-8 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | TOPページ: 人気ランキングに実商品データ投入 | G1st | 3/27 | ❌ 未着手 | 商品登録後 | 🟡 中 | 3-3
3-9 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | TOPページ: イチオシ商品に実商品データ投入 | G1st | 3/27 | ❌ 未着手 | 商品登録後 | 🟡 中 | 3-3
3-10 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | TOPページ: お買い得・おすすめに実商品データ投入 | G1st | 3/28 | ❌ 未着手 | 商品登録後 | 🟡 中 | 3-3
3-11 | Phase 3: 商品登録・価格設定 | 目的別カテゴリページ作成（誕生日/お正月等） | G1st | 3/28 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 3-1, 3-3
4-1 | Phase 4: 結合テスト | 非会員 購入フローテスト | G1st | 3/30 | ❌ 未着手 | Phase 3完了後 | 🟡 中 | 3-4
4-2 | Phase 4: 結合テスト | 会員登録フローテスト（月額500円サブスク） | G1st | 3/30 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-2
4-3 | Phase 4: 結合テスト | 会員 購入フローテスト（卸値自動適用の確認） | G1st | 4/1 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 4-2, 2-5
4-4 | Phase 4: 結合テスト | 佐川CSV出力テスト | G1st | 4/1 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-7, 4-1
4-5 | Phase 4: 結合テスト | 配送日時指定の動作確認 | G1st | 4/1 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-8
4-6 | Phase 4: 結合テスト | LINE通知テスト（カゴ落ち・発送完了） | G1st | 4/3 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 2-11, 2-12
4-7 | Phase 4: 結合テスト | TOPページ → 商品詳細 → カート → チェックアウト 導線テスト | G1st | 4/3 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-40, 3-4
4-8 | Phase 4: 結合テスト | スマートフォン表示テスト（全ページ） | G1st | 4/4 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-33
4-9 | Phase 4: 結合テスト | PC表示テスト（全ページ） | G1st | 4/4 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 1-33
4-10 | Phase 4: 結合テスト | 佐川CSV → e飛伝II 取込テスト | WinGrow/G1st | 4/7 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 4-4
4-11 | Phase 4: 結合テスト | 不具合修正・調整 | G1st | 4/9 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 4-1〜4-10
5-1 | Phase 5: 受け入れ・運用準備 | WinGrow様向け管理画面操作レクチャー | G1st | 4/11 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 4-11
5-2 | Phase 5: 受け入れ・運用準備 | 受注〜発送の運用フロー確認 | WinGrow/G1st | 4/14 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 5-1
5-3 | Phase 5: 受け入れ・運用準備 | WinGrow様による受入テスト | WinGrow | 4/16 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 5-2
5-4 | Phase 5: 受け入れ・運用準備 | 運用マニュアル作成（日次オペレーション手順） | G1st | 4/14 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 5-1
5-5 | Phase 5: 受け入れ・運用準備 | GW期間中の運用体制・対応フロー策定 | WinGrow/G1st | 4/16 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 5-3
6-1 | Phase 6: プレオープン〜本公開 | プレオープン（限定公開・社内テスト注文） | G1st/WinGrow | 4/19 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 5-3
6-2 | Phase 6: プレオープン〜本公開 | プレオープン中の不具合・改善対応 | G1st | 4/21 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 6-1
6-3 | Phase 6: プレオープン〜本公開 | kamuy-shop.jp ドメイン切替え（本番URL公開） | G1st | 4/22 | ❌ 未着手 | ドメインはkamuy-shop.jpに変更 | 🔴 高 | 1-3
6-4 | Phase 6: プレオープン〜本公開 | ★ 本公開 ★ | G1st/WinGrow | 4/25 | ❌ 未着手 | GW商戦前・最重要マイルストーン | 🔴 高 | 6-3
6-5 | Phase 6: プレオープン〜本公開 | TikTokショップからECサイトへの導線設置 | WinGrow | 4/28 | ❌ 未着手 |  | 🟢 低 | 6-4
6-6 | Phase 6: プレオープン〜本公開 | 公開後モニタリング（注文・決済・配送の正常稼働確認） | G1st/WinGrow | 5/2 | ❌ 未着手 |  | 🟡 中 | 6-4

## 要件漏れチェック
KAMUY ECサイト構築 WBS vs 現状 要件漏れチェック表
優先度 | 要件・項目 | WBS記載 | 実際の状況 | 差異・リスク | 対応方針 | 対応期限
🔴 高 | ドメイン設定 | kamui.co.jp | kamuy-shop.jp（取得済み） | WBSのドメイン記載が誤り。DNS設定・Shopify連携の作業が必要 | WBSのドメインを修正。Shopify連携（DNS設定）が必要 | 早急
🔴 高 | 商品数 | 6商品 | ヒアリングシートに8商品記載 | WBSの工数見積もりが2商品分不足。商品登録・画像収集・テキスト作成のタスクを増やす必要あり | WinGrowに最終確認。WBSの工数見直しが必要 | 次回打合せ
🔴 高 | Shopifyペイメンツ | 3/7までに設定 | 未設定 | 決済設定なしでは本公開不可。テスト注文もできない状態 | 早急に設定が必要（本公開前に必須） | 早急
🔴 高 | アプリ導入（全4種） | 3/14〜3/25 | 全未着手（WBS予定日超過） | Mikawaya/RuffRuff/配送マネージャー/CRM LINEが全て未着手。会員制度・配送・LINE通知に直結 | Mikawaya Subscriptionから優先的に着手 | 今週中
🟡 中 | 送料設定（エリア別） | 北海道/本州/四国/九州/沖縄 別 | 全国一律¥870で仮設定 | ヒアリングシートの送料表に基づきエリア別に設定が必要。沖縄+¥2,000等 | ヒアリングシートの送料表に基づきエリア別に設定 | 3/26まで
🟡 中 | 代引き手数料 | WBSに記載なし | ヒアリングシートに詳細あり（¥10,000以下¥330等） | WBSに代引き手数料設定タスクが漏れている。チェックアウト設定で対応が必要 | Shopifyの決済設定で追加が必要 | 次回打合せ
🟡 中 | 特商法ページ | 詳細情報の記載が必要 | テンプレートのみ作成 | 法的必須ページのため本公開前に必須。会社情報・返品条件等の詳細を入力が必要 | WinGrowから会社情報・返品条件等の詳細情報を受領して入力 | 3/21まで
🟡 中 | 送料無料ライン | 15,000円で検討中（WBS） | ¥10,000で仮設定 | WBSと現状で金額が異なる。最終確定が必要 | WinGrowに最終確認が必要 | 次回打合せ
🟡 中 | LINE公式アカウント | WinGrow側で準備 | 準備状況不明 | CRM PLUS on LINEの設定に必要。WinGrow側の準備状況確認が必要 | 次回打合せで確認 | 次回打合せ
🟡 中 | 佐川CSV連携 | 配送マネージャーアプリ経由 | 未設定 | e飛伝IIのCSVフォーマット確認が必要。WinGrow側での取込テスト（4-10）も必要 | 配送マネージャー導入後にCSVフォーマット確認 | 4/1まで
🟢 低 | テーマ | Dawn（Shopify公式） | wingrow-theme（カスタム） | カスタムテーマで実装済み。問題なし | 現状維持 | -
🟢 低 | TikTokショップ連携 | 導線設置（6-5） | 未対応 | WinGrow側タスクだが、本公開後の集客に直結するため早期に計画を確認 | WinGrow側に確認 | 4/28まで
🟢 低 | 過去TikTokデータ共有 | 0-10タスクあり | 未確認 | ランキング・おすすめ商品の選定根拠として活用可能 | WinGrow側に確認 | 次回打合せ

## 本日作業報告(3-16)
本日（2026年3月16日）作業報告
# | 作業内容 | カテゴリ | 結果 | ステータス | 次のアクション
1 | メインメニュー設定（7項目） | ナビゲーション | ホーム・商品一覧・お問い合わせ・タラバガニ・ズワイガニ・紅鮭・ご利用ガイドを設定・保存 | ✅ 完了 | -
2 | フッターメニュー設定（3項目） | ナビゲーション | 特定商取引法・プライバシーポリシー・利用規約を設定・保存 | ✅ 完了 | -
3 | 利用規約ポリシー作成 | 固定ページ | Shopify設定 > ポリシーでテンプレートを挿入して公開 | ✅ 完了 | -
4 | ご利用ガイドページ作成 | 固定ページ | 注文方法・お支払い方法・送料について・不良品についての4セクションを作成・公開 | ✅ 完了 | -
5 | CSSデザイン崩れ修正 | テーマ | wingrow-theme.cssをwingrow.cssとして上書きアップロード（クラス名不一致を解消） | ✅ 完了 | -
6 | shopify_frontテーマをShopifyに反映 | テーマ | ローカルのshopify_front（wg-プレフィックス統一版）をShopify CLIでライブテーマにプッシュ | ✅ 完了 | 表示確認済み
7 | GitHubリポジトリを最新版に更新 | バージョン管理 | 16ファイルを更新・追加してコミット・プッシュ | ✅ 完了 | -
8 | WBS進捗管理表作成（Excelスプレッドシート） | ドキュメント | 全タスクの進捗状況・要件漏れチェック・マイルストーンをExcelで整理 | ✅ 完了 | 本ファイル
■ 次回優先対応事項
優先度 | 対応事項 | 担当 | 期限 | 備考
🔴 最優先 | Shopifyペイメンツ有効化・設定 | G1st | 早急 | テスト注文・本公開に必須
🔴 最優先 | Mikawaya Subscription インストール・初期設定 | G1st | 今週中 | WBS予定日（3/16）超過
🔴 最優先 | RuffRuff 購入特典 インストール・初期設定 | G1st | 今週中 | 会員制度の核心機能
🔴 最優先 | 配送マネージャー インストール・初期設定 | G1st | 今週中 | 佐川CSV連携に必要
🔴 最優先 | kamuy-shop.jp のShopify DNS設定 | G1st | 早急 | Xserver情報の受領待ち
🟡 中 | 特商法ページへの詳細情報入力 | G1st/WinGrow | 3/21まで | 会社情報・返品条件等をWinGrowから受領
🟡 中 | 送料エリア別設定（北海道/沖縄等） | G1st | 3/26まで | ヒアリングシートの送料表に基づく
🟡 中 | 商品画像・テキスト素材の受領 | WinGrow | 3/21まで | 商品登録に必要